ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
развития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Туризм является одной из важнейших сфер современной экономики. Данный вид деятельности направлен на удовлетворение потребностей людей в ознакомлении с историей, культурой, обычаями, духовными и религиозными ценностями различных стран и их народов.

В различных странах и регионах туризм становится важной сферой деятельности и оказывает благотворное влияние на развитие других секторов экономики, включая гостиничное хозяйство, транспорт и коммуникации, строительство, сельское хозяйство, розничную торговлю, производство и торговлю сувенирами и другие, являясь катализатором их развития.

В 2010 году Республику Беларусь с деловыми, туристическими и служебным целями посетили 4 млн. иностранных граждан, экспорт туристических услуг составил 146,7 млн. долларов США, что в 6,8 раза больше, чем за аналогичный период 2005 года. Объем платных туристических и экскурсионных услуг, оказанных населению, составил 468,7 млрд. рублей и увеличился в фактических ценах в 13 раз по сравнению с 2005 годом.

Вместе с тем развитие туризма, увеличение его доли в валовом внутреннем продукте, занятости населения, инвестициях, доходах бюджета остаются актуальными проблемами экономики Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Для формирования конкурентоспособного рынка туристических услуг в рамках Государственной программы развития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 годы (далее – Государственная программа) предполагается разработка эффективной стратегии по продвижению отечественных туров, сосредоточенной на ключевых направлениях туристических рынков.

При этом эффективность реализации мероприятий Государственной программы в значительной мере зависит от уровня подготовки, умения и профессионализма специалистов, занятых в сфере туризма. При формировании кадрового потенциала туристической индустрии особое внимание следует уделять изучению иностранных языков, информационных и инновационных технологий.

Современные тенденции развития сферы туризма требуют эффективной интеграции науки и образовании. Следует обеспечить информационную доступность международной статистики, передовых научных разработок, учебной литературы и другой информации.

Макроэкономическая оценка туризма, его социальной важности в соответствии с международной практикой должна быть основана на вспомогательном счете туризма. В этих целях необходима разработка методологических подходов для осуществления его экспериментального расчета в Республике Беларусь.

Построение вспомогательного счета туризма в Республике Беларусь позволит получить достоверные данные о совокупном вкладе туризма в отечественную экономику и послужит весомым аргументом для привлечения в эту сферу государственных и частных инвестиций.

Государственная программа разработана для обеспечения вклада туристической индустрии в решение следующих общенациональных задач:

создание условий для динамичного и устойчивого экономического роста за счет высоких темпов развития туристической индустрии;

повышение уровня жизни населения через доступность туристических услуг, обеспечение занятости и роста доходов жителей нашей страны;

рост конкурентоспособности белорусской экономики путем повышения привлекательности страны как туристического направления;

обеспечение сбалансированного социально-экономического развития регионов за счет увеличения доли туризма в валовом внутреннем продукте.

На сегодняшний день для формирования конкурентоспособного туристического рынка усилий по развитию только туристической индустрии недостаточно. Необходима реализация комплекса маркетинговых мероприятий, который позволит сделать въездной и внутренний туризм доходной составляющей экономики Республики Беларусь.

ГЛАВА 3
ИМПОРТОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Разработка Государственной программы осуществлялась с учетом необходимости увеличения положительного сальдо во внешней торговле туристическими услугами.

Доля импортной составляющей в общем объеме финансирования реализации мероприятий подпрограммы «Маркетинг туристических услуг» за пятилетний период не превысит 12 процентов. Предусматривается оплата выставочных площадей для обеспечения участия в международных туристических выставках в основных странах – импортерах туристических услуг.

Импортоемкость мероприятий подпрограммы «Кадровое, научное и учебно-методическое обеспечение сферы туризма» незначительна.

Импортная составляющая мероприятий подпрограммы «Развитие объектов туристической индустрии» будет определяться при разработке проектно-сметной документации на соответствующие объекты.

ГЛАВА 4
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Цель Государственной программы – создание благоприятных условий для формирования эффективного конкурентоспособного туристического рынка, способного обеспечить широкие возможности удовлетворения потребности белорусских и иностранных граждан в туристических услугах.

Задачами Государственной программы являются:

совершенствование системы подготовки кадров в сфере туризма, создание конкурентоспособных туров и туристических маршрутов;

продвижение национальных туров и экскурсий по Беларуси на мировом и внутреннем туристических рынках;

развитие объектов туристической индустрии;

повышение качества туристических и сопутствующих услуг, их реализация по конкурентным ценам.

ГЛАВА 5
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Государственной программы позволит стимулировать развитие сферы услуг, гостиничного хозяйства, транспорта, связи, торговли и общественного питания, строительства и реконструкции автомобильных дорог, благоустройства населенных пунктов, производства сувенирной продукции и создать условия рационального использования объектов историко-культурного и природного наследия страны.

Подготовка и переподготовка кадров для туристической индустрии повысит качество туристических услуг, будет способствовать увеличению занятости населения, в первую очередь молодежи.

Развитие объектов туристической индустрии позволит обеспечить значительные поступления в бюджет, прежде всего за счет увеличения доходов от реализации туристических услуг и связанных с ними видов деятельности, в том числе валютных поступлений.

В соответствии с прогнозными показателями развития туризма в Республике Беларусь в 2011–2015 годах согласно приложению 1 планируется, что к 2015 году по сравнению с 2010 годом увеличатся:

туристические прибытия (служебные, туристические и частные поездки) более чем в 1,6 раза;

количество организованных туристов, посетивших Республику Беларусь, более чем в 1,6 раза;

экспорт туристических услуг (по методологии Белстата) в 3,5 раза;

выручка от оказания туристических услуг субъектами туристической деятельности в 2 раза.

ГЛАВА 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Государственной программы согласно приложению 2 будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников с ежегодным уточнением объемов финансирования при формировании проектов соответствующих бюджетов Республики Беларусь на очередной финансовый год, а также в пределах средств, предусматриваемых республиканским бюджетом на соответствующий финансовый год на содержание республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, и в пределах средств, предусматриваемых местными бюджетами.

Определяющим условием повышения инвестиционной активности в сфере туризма должна стать эффективная инвестиционная политика регионов.

ГЛАВА 7
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В настоящее время законодательство в области туризма в значительной мере соответствует нормам и принципам международного права.

Дальнейшее развитие нормативной правовой базы в рамках реализации мероприятий по нормативному правовому обеспечению согласно приложению 3 предполагает актуализацию действующего законодательства в сфере туризма, разработку новых нормативных правовых актов, направленных на развитие въездного туризма, а также государственной поддержки внутреннего туризма в Республике Беларусь.

В целях реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 3, 1/12259) планируется внести изменения и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 371 «О некоторых мерах государственной поддержки развития туризма в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 89, 1/7646), предусматривающие предоставление льгот субъектам хозяйствования, занимающимся строительством и реконструкцией объектов туристической индустрии.

В практику работы будет включено обязательное общественное обсуждение проектов актов законодательства с субъектами туристической деятельности, их объединениями (союзами, ассоциациями).

ГЛАВА 8
МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:

«Кадровое, научное и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма» согласно приложению 4;

«Маркетинг туристических услуг» согласно приложению 5;

«Развитие объектов туристической индустрии» согласно приложению 6.

Подпрограмма «Кадровое, научное и учебно-методическое обеспечение сферы туризма» направлена на:

обеспечение качественного обслуживания в туристической индустрии;

формирование современного эффективного конкурентоспособного туристического рынка с профессиональными управленческими и педагогическими кадрами;

подготовку кадров в соответствии с приоритетными направлениями развития отечественного туризма;

переподготовку, повышение квалификации кадров, получение последипломного образования.

Осуществление данных мероприятий будет способствовать формированию профессиональной, экономической, организационной и правовой культуры руководителей и специалистов в сфере туризма.

Подпрограмма «Маркетинг туристических услуг» направлена на реализацию комплекса мероприятий по формированию, продвижению и позитивному развитию привлекательного для туризма образа Республики Беларусь, в том числе:

повышение роли интернет-технологий в продвижении туристических услуг;

развитие сети туристических информационных центров (на бюджетной и внебюджетной основе) как основы объединения в единую мировую туристическую услугопроводящую сеть;

расширение сотрудничества на международной арене, в первую очередь, с международными организациями и межправительственными образованиями.

Выполнение указанного комплекса мероприятий позволит более эффективно использовать туристические ресурсы, интегрироваться в мировое туристическое сообщество, повысить доступность экспортного туристического потенциала Республики Беларусь.

Подпрограмма «Развитие объектов туристической индустрии» направлена на эффективное использование имеющихся туристических ресурсов, модернизацию материальной базы туристической индустрии, применение неиспользуемых зданий и сооружений под объекты туристической индустрии, а также обустройство необходимой инфраструктурой водных ресурсов, национальных парков, зон отдыха, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, автомобильных дорог, а также строительство новых объектов.

Одной из приоритетных задач является привлечение инвестиций в туристическую индустрию, в том числе при строительстве объектов придорожного сервиса, а также коллективных и индивидуальных средств размещения в административных районах страны.

Особую актуальность приобретают виды туризма, основанные на природном потенциале страны, в том числе агроэкотуризм.

Развитие познавательного, оздоровительного, экологического, научного, событийного и других видов туризма будет тесно связано с формированием туров в малых городах и на особо охраняемых природных территориях.

Региональная туристическая политика в Республике Беларусь в 2011–2015 годах направлена на создание в регионах страны развитой туристической индустрии, способной производить и реализовывать качественный, конкурентоспособный комплекс туристических услуг.

Важную роль сыграет реализация:

Государственной программы социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010–2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 161 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 80, 1/11503);

Государственной программы развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011–2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2010 г. № 514 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 237, 1/12005);

Государственной программы развития белорусской части Августовского канала на 2009–2011 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 апреля 2009 г. № 407 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 94, 5/29562);

Государственной программы развития системы особо охраняемых природных территорий на 2008–2014 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 6 марта 2008 г. № 146 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 57, 1/9532).

ГЛАВА 9
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Управление реализацией Государственной программы осуществляет ее заказчик-координатор Министерство спорта и туризма.

Заказчиками Государственной программы являются Министерство культуры, Министерство торговли, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство лесного хозяйства, Министерство архитектуры и строительства, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство информации, Управление делами Президента Республики Беларусь, Федерация профсоюзов Беларуси, Белорусский республиканский союз потребительских обществ, другие государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации, определенные Государственной программой.

Контроль за выполнением Государственной программы осуществляет Министерство спорта и туризма.

Заказчики Государственной программы ежегодно до 15 февраля представляют заказчику-координатору информацию о ее выполнении (по каждой подпрограмме).

Министерство спорта и туризма ежегодно до 25 февраля информирует Совет Министров Республики Беларусь о ходе выполнения Государственной программы.

При необходимости изменения и дополнения в Государственную программу вносятся ежегодно до 1 июля республиканскими органами государственного управления и местными исполнительными и распорядительными органами в установленном порядке.
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Прогнозные показатели развития туризма в Республике Беларусь в 2011–2015 годах

	 
	2010 год
	Прогноз по годам

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Туристические прибытия (служебные, туризм, частные поездки), человек (по методологии Всемирной туристской организации)
	3 995 000
	4 460 000
	4 900 000
	5 400 000
	5 900 000
	6 500 000

	в том числе количество организованных туристов, посетивших Республику Беларусь, человек
	120 073
	130 000
	145 000
	160 000
	175 000
	190 000

	Экспорт туристических услуг, млн. долларов США (по методологии Белстата)
	146,7
	175,0
	210,0
	265,0
	380,0
	510,0

	Выручка от оказания туристических услуг субъектами туристической деятельности, млрд. рублей
	616,57
	700,0
	800,0
	900,0
	1 100,0
	1 230,0


 

	 
	Приложение 2

к Государственной программе 
развития туризма в Республике 
Беларусь на 2011–2015 годы 


Ресурсное обеспечение Государственной программы развития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 годы

	 
	Заказчик мероприятий
	2011–2015 годы
	Планируемый объем расходов по годам, млн. рублей

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Всего
	 
	4 294 439,714
	450 126,514
	379 581,2
	2 847 127,0
	29 011,5
	588 593,5

	из них по подпрограммам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	«Кадровое, научное и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма» – республиканский бюджет
	Минспорт
	1 463,78
	295,78
	260,0
	286,0
	300,0
	322,0

	«Маркетинг туристических услуг» – республиканский бюджет
	»
	11 756,734
	1 901,734
	2 105,0
	2 325,0
	2 575,0
	2 850,0

	Итого республиканский бюджет
	 
	13 220,514
	2 197,514
	2 365,0
	2 611,0
	2 875,0
	3 172,0

	«Развитие объектов туристической индустрии» – всего
	 
	4 281 219,2
	447 929,0
	377 216,2
	2 844 516,0
	26 136,5
	585 421,5

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	местный бюджет
	облисполкомы и Минский горисполком
	32 944,2
	6 870,0
	8 882,2
	6 797,0
	5 197,5
	5 197,5

	 
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Брестский
	160,0
	32,0
	32,0
	32,0
	32,0
	32,0

	 
	Гомельский
	556,0
	278,0
	278,0
	–
	–
	–

	 
	Гродненский
	20,0
	10,0
	10,0
	–
	–
	–

	 
	Минский
	13 300,0
	4 500,0
	4 800,0
	2 000,0
	1 000,0
	1 000,0

	 
	Могилевский
	18 908,20
	2 050,0
	3 762,2
	4 765,0
	4 165,5
	4 165,5

	 
	г. Минск
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	инновационный фонд Белкоопсоюза 
	облисполкомы
	1 500,0
	 
	300,0
	1 200,0
	–
	–

	 
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Гродненский
	1 200,0
	–
	–
	1 200,0
	–
	–

	 
	Минский
	300,0
	–
	300,0
	–
	–
	–

	фонды охраны природы
	Витебский облисполком
	200,0
	–
	100,0
	50,0
	50,0
	–

	средства инвесторов-исполнителей
	облисполкомы и Минский горисполком
	3 736 470,0
	418 125,0
	265 515,0
	2 460 750,0
	16 100,0
	575 980,0

	 
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Брестский
	100,0
	–
	100,0
	–
	–
	–

	 
	Витебский
	36 680,0
	7 200,0
	7 200,0
	7 000,0
	7 000,0
	8 280,0

	 
	Гродненский
	21 100,0
	150,0
	900,0
	4 100,0
	8 450,0
	7 500,0

	 
	Гомельский
	400,0
	225,0
	75,0
	50,0
	50,0
	–

	 
	Минский
	11 500,0
	3 500,0
	4 600,0
	2 600,0
	600,0
	200,0

	 
	Могилевский
	50,0
	50,0
	–
	–
	–
	–

	 
	г. Минск
	3 666 640,0
	407 000,0
	252 640,0
	2 447 000,0
	–
	560 000,0

	собственные средства организаций-исполнителей
	облисполкомы и Минский горисполком
	498 755,0
	17 534,0
	96 769,0
	375 719,0
	4 789,0
	3 944,0

	 
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Брестский
	15 100,0
	4 245,0
	3 145,0
	3 640,0
	2 810,0
	1 260,0

	 
	Витебский
	195 360,0
	11 194,0
	78 554,0
	102 969,0
	1 769,0
	874,0

	 
	Гродненский
	425,0
	125,0
	120,0
	60,0
	60,0
	60,0

	 
	Гомельский
	900,0
	300,0
	300,0
	300,0
	–
	–

	 
	Минский
	1 050,0
	1 050,0
	–
	–
	–
	–

	 
	Могилевский
	2 920,0
	620,0
	150,0
	250,0
	150,0
	1 750,0

	 
	г. Минск
	283 000,0
	–
	14 500,0
	268 500,0
	–
	–

	кредиты банков, привлекаемые организациями-исполнителями
	облисполкомы
	11 350,0
	5 400,0
	5 650,0
	–
	–
	300,0

	 
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Брестский
	10 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	–
	–
	–

	 
	Витебский
	600,0
	400,0
	200,0
	–
	–
	–

	 
	Минский
	450,0
	–
	450,0
	–
	–
	–

	 
	Могилевский
	300,0
	–
	–
	–
	–
	300,0


 

	 
	Приложение 3

к Государственной программе 
развития туризма в Республике 
Беларусь на 2011–2015 годы 


Мероприятия по нормативному правовому обеспечению

	Наименование мероприятий
	Организации-исполнители
	Сроки исполнения, годы
	Ожидаемый результат

	1. Анализ практики применения Закона Республики Беларусь от 25 ноября 1999 года «О туризме» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 95, 2/101) и при необходимости подготовка нормативных правовых актов, направленных на развитие деятельности в сфере туризма
	Минспорт
	2011–2015
	совершенствование действующего законодательства для создания условий, способствующих развитию туризма в Республике Беларусь 

	2. Подготовка и внесение в установленном порядке проектов:

указа Президента Республики Беларусь о геральдическом знаке – эмблеме Департамента по туризму Министерства спорта и туризма и нагрудном знаке Министерства спорта и туризма «За развiццё турызму ў Рэспублiцы Беларусь»
	»
	2011
	повышение престижа деятельности специалистов, занятых в сфере туризма

	указа Президента Республики Беларусь о развитии въездного туризма в Республике Беларусь 
	»
	2011
	создание благоприятных условий для развития туризма в Республике Беларусь

	постановления Совета Министров Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях проведения профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2007 г. № 895 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 172, 5/25511)
	»
	2011
	повышение качества работы экскурсоводов и гидов-переводчиков, развитие экскурсионной деятельности в Республике Беларусь 


 

	 
	Приложение 4

к Государственной программе 
развития туризма в Республике 
Беларусь на 2011–2015 годы 


Подпрограмма «Кадровое, научное и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма»

Выполнение мероприятий настоящей подпрограммы согласно приложению позволит обеспечить потребности туристической индустрии в кадрах, содействовать решению проблем занятости населения, в первую очередь, молодежи, оказывать качественные экскурсионные и туристические услуги гражданам Республики Беларусь и иностранным туристам.

С этой целью предусмотрено:

формирование кадрового, научного и учебно-методического обеспечения туризма;

внедрение в туристическую деятельность передового отечественного и зарубежного опыта, участие научно-педагогических кадров и специалистов туристической индустрии в международном сотрудничестве;

привлечение к научным исследованиям компетентных специалистов в сфере туризма, кадров высшей научной квалификации;

разработка экскурсий, туров, туристических маршрутов с активными способами передвижения с использованием современных технических средств.

Показателями, характеризующими достижение поставленных задач, будут являться:

открытие не менее 10 специализаций по специальностям в сфере туризма и гостеприимства на I ступени высшего образования, в том числе в 2011 году – 5, 2012 – 5; 4 специализаций на II ступени (магистратура), в том числе в 2011 году – 2, 2012 – 2;

разработка в регионах страны не менее 50 маршрутов по культурно-познавательному, экологическому и другим видам туризма, в том числе в 2011 году – 10 маршрутов, 2012 – 10, 2013 – 10, 2014 – 10 и в 2015 году – 10 маршрутов; разработка 20 маршрутов с активными видами передвижения, в том числе в 2011 году – 5 маршрутов, 2012 – 5, 2013 – 4, 2014 – 3 и в 2015 году – 3 маршрутов.

Ресурсное обеспечение подпрограммы определено согласно приложению 2 к Государственной программе развития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 годы.

 

 

	Наименование мероприятий
	Организации-исполнители
	Сроки исполнения, годы
	Источники финансирования
	Объем затрат, млн. рублей
	Ожидаемый результат

	1. Расширение структуры подготовки кадров по специальностям I и II (магистратура) ступеней высшего образования в сфере туризма и гостеприимства в Общегосударственном классификаторе Республики Беларусь «Специальности и квалификации»
	Минспорт, Минобразование
	2011–2012
	–
	–
	обеспечение открытия не менее десяти специализаций по специальностям в сфере туризма и гостеприимства по I ступени высшего образования, четырех – по II ступени высшего образования (магистратура)

	2. Совершенствование системы подготовки и последипломного обучения научно-педагогических кадров для высшего и среднего специального образования в сфере туризма и гостеприимства
	Минобразование, Минспорт
	2011–2015
	–
	–
	формирование кадрового потенциала в сфере туризма по функциональным направлениям

	3. Внесение в установленном порядке изменений и дополнений в Единый квалификационный справочник должностей служащих с учетом потребностей сферы туризма
	Минспорт, Минобразование, Минтруда и соцзащиты
	2011
	республиканский бюджет
	3,0
	разработка и утверждение квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и персонала, занятых в туристической индустрии, в том числе средствах размещения, объектах питания, досуга и других

	4. Разработка и внедрение образовательного стандарта Республики Беларусь по II ступени высшего образования (магистратура) в сфере туризма и гостеприимства
	Минобразование, Минспорт
	2011–2012
	–
	–
	внедрение требований профессиональной компетенции для специалистов инновационно-управленческого и научно-педагогического направлений в туристической индустрии

	5. Целевое повышение квалификации кадров объектов туристической индустрии (средств размещения, объектов питания, придорожного сервиса, индустрии развлечений, оздоровления, спорта, транспорта и других)
	Минспорт, Минторг, Белкоопсоюз, вузы, ГУ «Национальное агентство по туризму»
	2011–2015
	–
	–
	повышение уровня квалификации руководителей и специалистов объектов туристической индустрии 

	
	субъекты хозяйствования
	 
	средства субъектов хозяйствования
	в пределах направленных средств
	

	6. Внедрение в систему образования в сфере туризма и гостеприимства передового отечественного и зарубежного опыта, включая результаты проектов ТАСИС («Темпус», «Мибет»), других международных образовательных программ
	Минобразование, вузы
	2011–2015
	–
	»
	повышение качества образования в сфере туризма и гостеприимства

	7. Внесение изменений в существующие паспорта специальностей: 13.00.00 – педагогические науки, 08.00.00 – экономические науки, 22.00.00 – социологические науки, разработка паспорта научной специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» и открытие аспирантуры и докторантуры по этой специальности
	Минобразование
	2013–2015
	–
	–
	подготовка кадров высшей научной квалификации

	8. Разработка и внедрение индивидуального технического оснащения для иностранных туристов («информационный аудиогид») с переводом на иностранные языки материалов об основных маршрутах экскурсий и туров по Беларуси
	облисполкомы, Минский горисполком
	2011–2015
	местный бюджет
	в пределах выделенных средств
	обеспечение техническим оснащением не менее пяти маршрутов в каждой области и г. Минске 

	
	субъекты хозяйствования
	 
	средства субъектов хозяйствования
	в пределах направленных средств
	

	9. Разработка и внедрение стандарта по обустройству объектов туристического показа 
	Минспорт, Минстройархитектуры, Минкультуры, Минприроды, Минтранс
	2011
	республиканский бюджет
	10,0
	обеспечение единого комплексного подхода к обустройству объектов туристического интереса, увеличение туристического потока к 2015 году в 2 раза

	10. Разработка и издание во взаимодействии с международными организациями:
	Минспорт, Минкультуры, ГУ «Национальное агентство по туризму», вузы
	 
	 
	 
	издание четырех бюллетеней и документации к тридцати туристическим и экскурсионным маршрутам, повышение образовательного уровня специалистов в сфере туризма, увеличение числа экскурсий на каждом объекте в два раза

	научно-практического бюллетеня по актуальным проблемам развития отечественного туризма
	
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	10,0

10,0

10,0

10,0
	

	учебно-методической документации и рекомендаций к маршрутам экскурсий и туров, включая учебные объезды и рецензирование специалистами
	 
	2011

2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»

»
	10,78

15,0

15,0

20,0

30,0
	

	11. Организация и проведение обучающих мероприятий (конференций, семинаров, тренингов и другого), рекламных туров, конкурсов для:

представителей органов государственного управления

субъектов туристической деятельности

экскурсоводов и гидов-переводчиков

представителей средств массовой информации

преподавателей туристических дисциплин учреждений образования
	Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком, ГУ «Национальное агентство по туризму»
	2011

2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»

»
	24,0

25,0

16,0

25,0

35,0
	проведение ежегодно пяти–семи обучающих мероприятий по повышению уровня квалификации специалистов в сфере туризма, развитие внутреннего и въездного туризма, рост экспорта услуг

	12. Пополнение и ведение Государственного кадастра туристических ресурсов Республики Беларусь
	Минспорт, ГУ «Национальное агентство по туризму», организации на тендерной основе
	2011

2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»

»
	85,0

90,0

70,0

50,0

50,0
	создание информационной базы по природным ресурсам Гомельской, Минской и двух районов Могилевской областей

актуализация сведений по социально-культурным и недвижимым материальным историко-культурным ценностям Республики Беларусь

	13. Создание и ведение реестров (в рамках Государственного кадастра туристических ресурсов Республики Беларусь):

объектов туристической индустрии Республики Беларусь

маршрутов экскурсий и туров по Беларуси
	Минспорт, ГУ «Национальное агентство по туризму»
	2011

2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»

»
	20,0

20,0

10,0

10,0

20,0
	создание информационной базы туристических ресурсов: объектов туристической индустрии Республики Беларусь, маршрутов экскурсий и туров по Беларуси

	14. Проведение исследований по проблемным вопросам развития внутреннего и международного туризма в Республике Беларусь
	»
	2011

2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»

»
	20,0

35,0

40,0

50,0

25,0
	проведение в шести регионах Республики Беларусь и г. Минске исследований, способствующих развитию туристического рынка страны и позиционированию Республики Беларусь на международном туристическом рынке

	15. Разработка проекта на тему «Внедрение в сферу туризма технологий спортивно-рекреационных и физкультурно-оздоровительных сооружений с оказанием туристических услуг»
	Минспорт, УО «Белорусский государственный университет физической культуры»
	2013

2014

2015
	»

»

»
	20,0

50,0

50,0
	обеспечение роста экспорта услуг, развитие рекреационного и оздоровительного туризма на территориях областей

	16. Обмен международным опытом работы в сфере туризма 
	Минспорт
	2014

2015
	»

»
	5,0

20,0
	изучение международного опыта туристической деятельности в двух-трех странах Европейского союза, развитие национального туристического рынка

	17. Создание специализированной электронной научно-практической библиотеки в сфере туризма
	Минспорт, ГУ «Национальное агентство по туризму» 
	2013

2014

2015
	»

»

»
	45,0

50,0

50,0
	внедрение в практику международного опыта туристической деятельности, создание системы информационных ресурсов в области туризма, обеспечение доступа через электронный ресурс к международной статистике, научным разработкам, учебным изданиям, повышение образовательного уровня в сфере туризма

	18. Создание трансграничных туристических маршрутов с использованием потенциала международных организаций (обмен опытом работы, учебный объезд маршрутов, проведение семинаров):
	 
	 
	 
	 
	разработка не менее шести тематических маршрутов экскурсий и туров, десяти маршрутов с активными способами передвижения

	18.1. водный туристический маршрут «Янтарное кольцо» (совместно с Российской Федерацией, Республикой Польша, Литовской Республикой)
	Брестский и Гродненский облисполкомы, горисполкомы, райисполкомы, Минспорт 
	2011–2015
	местный бюджет
	в пределах выделенных средств
	развитие водного туризма

	
	субъекты хозяйствования
	 
	средства субъектов хозяйствования
	в пределах направленных средств
	

	18.2. комбинированный туристический маршрут «По следам пути «из варяг в греки» (совместно с Российской Федерацией, Украиной и другими странами)
	Минспорт, НАН Беларуси, облисполкомы
	2012
	республиканский бюджет
	5,0
	развитие въездного и трансграничного туризма

	
	
	2013

2014

2015
	»

»

»
	5,0

10,0

5,0
	

	 
	субъекты хозяйствования
	2012–2015
	средства субъектов хозяйствования
	в пределах направленных средств
	 

	18.3. к 200-летию Отечественной войны 1812 года (совместно с Российской Федерацией) 
	Минспорт, НАН Беларуси
	2011
	республиканский бюджет
	5,0
	создание международных туров со странами-соседями

	
	 
	2012
	»
	10,0
	

	
	субъекты туристической деятельности
	2011–2012
	средства субъектов хозяйствования
	в пределах направленных средств
	 

	19. Разработка модельного туристско-экскурсионного маршрута по развитию сельского туризма (с организацией учебного объезда и презентацией)
	Минспорт, ГУ «Национальное агентство по туризму», БОО «Отдых в деревне»
	2012
	республиканский бюджет
	5,0
	развитие агроэкотуризма, создание в регионах не менее шести зеленых маршрутов, экскурсий и туров с активными видами передвижения

	20. Участие в реализации международных программ по развитию культурного, экологического и других видов туризма
	Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком, субъекты хозяйствования
	2011

2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»

»
	5,0

5,0

5,0

10,0

7,0
	развитие въездного туризма, разработка пяти–семи маршрутов по познавательному и экологическому туризму 

	21. Актуализация программного обеспечения, изготовление специальных бланков для проведения профессиональной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков
	Минспорт
	2011

2013

2015
	»

»

»
	10,0

10,0

10,0
	техническое обеспечение компьютерного тестирования экскурсоводов и гидов-переводчиков, обеспечение аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков свидетельствами и бэджами утвержденного образца

	22. Включение в программы туристического обслуживания по Беларуси посещения событийных мероприятий: фестиваля «Славянский базар в Витебске», Дня белорусской письменности, чемпионатов мира и Европы, а также посвященных памятным датам, и других
	субъекты туристической деятельности 
	2011–2015
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	разработка не менее двадцати специализированных туристических программ с посещением событийных мероприятий международного, республиканского и регионального значения 

	23. Разработка и внедрение специализированных научно-познавательных туров и экскурсий ботанико-экологической направленности с обеспечением подготовки соответствующих кадров (в рамках Государственной программы развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011–2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2010 г. № 514 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 237, 1/12005)
	Минспорт, ГНУ «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича НАН Беларуси», ГПУ «Национальный парк «Нарочанский»
	2011
	республиканский бюджет
	30,0
	развитие агроэкотуризма, создание не менее десяти–пятнадцати экологических туристических маршрутов и ботанических туров с проведением трех–четырех обучающих мероприятий 

	
	
	2012

2013
	»

»
	30,0

30,0
	

	24. Разработка и обновление региональных маршрутов экскурсий и туров, в том числе с активными способами передвижения, с учетом вводимых объектов показа и туристической привлекательности в Нарочанском регионе в рамках Государственной программы развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011–2015 годы
	Минспорт, ГУ «Национальное агентство по туризму»
	2011

2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»

»
	3,0

3,0

3,0

3,0

3,0
	повышение уровня квалификации специалистов, работающих в сфере туризма, создание пяти–семи региональных маршрутов туров, экскурсий и туристических походов 

	25. Организация и проведение обучающих и презентационных мероприятий, рекламных туров для специалистов по формированию и продвижению туров в Нарочанском регионе в рамках Государственной программы развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011–2015 годы
	»
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	7,0

7,0

7,0

7,0
	повышение уровня квалификации специалистов, работающих в сфере туризма путем проведения не менее одного-двух обучающих мероприятий

	26. Разработка водных туристических маршрутов «Пинск–Кожан-Городок–Туров–Петриков–Мозырь», «Столин–Давид-Городок–Туров–Петриков–Мозырь» в рамках Государственной программы социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010–2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 161 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 80, 1/11503)
	Минспорт
	2011
	»
	70,0
	развитие оздоровительного, рекреационного, экологического туризма, разработка не менее восьми–десяти маршрутов экскурсий и туров на различную тематику, включая виды туризма с активными способами передвижения

	27. Внедрение в сфере туризма опыта организаций по созданию и развитию региональных баз для прохождения производственной или учебной практик обучающихся в учебных заведениях Республики Беларусь, используемых в качестве туристических объектов 
	Минспорт, республиканские органы государственного управления, вузы
	2011–2015
	–
	–
	повышение уровня профессиональной подготовки в сфере туризма, создание объектов туристического показа и привлекательности (на основе опыта УО «Могилевский государственный профессиональный агролесотехнический колледж имени К.П.Орловского» по созданию учебной лаборатории «Зоосад»)

	
	субъекты хозяйствования
	 
	средства субъектов хозяйствования
	в пределах направленных средств
	


 

 

	 
	Приложение 5

к Государственной программе 
развития туризма в Республике 
Беларусь на 2011–2015 годы 


Подпрограмма «Маркетинг туристических услуг»

Цель настоящей подпрограммы – продвижение национального туристического продукта на мировом и внутреннем туристических рынках.

Задачи настоящей подпрограммы:

создание туристической услугопроводящей сети через организацию работы туристических информационных центров;

интеграция в систему электронного бронирования, предусматривающую переход от личного присутствия человека к информационным технологиям;

развитие экспорта туристических услуг через приграничное сотрудничество.

Настоящей подпрограммой предусмотрен комплекс мероприятий по формированию, продвижению и позитивному развитию привлекательного для туризма образа Республики Беларусь как туристического региона.

Финансирование мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета в объемах, запланированных Государственной программой, а также в пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на содержание республиканских органов государственного управления.

Выполнение мероприятий настоящей подпрограммы согласно приложению позволит повысить эффективность использования туристических ресурсов и увеличить объем экспорта туристических услуг в 2015 году до 510 млн. долларов США, или в 3,5 раза к уровню 2010 года.

 

 

	Наименование мероприятий
	Организации-исполнители
	Сроки исполнения, годы
	Источники финансирования
	Объем затрат, млн. рублей
	Ожидаемый результат

	1. Разработка программного обеспечения информационной базы данных для информационных терминалов 
	Минспорт, ГУ «Национальное агентство по туризму»
	2011
	республиканский бюджет 
	100,0
	формирование единого информационного пространства, создание программного продукта с возможностью его применения во всех информационных терминалах

	2. Внедрение и пополнение системы электронного бронирования услуг субъектов туристической индустрии 
	»
	2011

2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»

»
	100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
	интеграция во всемирную сеть электронного обмена данными, создание программного продукта, обеспечивающего возможность бронирования не менее сорока гостиниц через глобальные системы бронирования Amadeus, Sabre, Booking

	3. Актуализация в сети Интернет сайта о туризме www.belarustourism.by
	»
	2011

2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»

»
	60,0

60,0

60,0

60,0

60,0
	популяризация туристических возможностей Республики Беларусь в сети Интернет

	4. Открытие туристических информационных центров Республики Беларусь, в том числе на базе отечественных и зарубежных туроператоров
	ГУ «Национальное агентство по туризму», туроператоры
	2011–2015
	–
	–
	формирование туристической услугопроводящей сети за рубежом, создание не менее пяти центров на базе туроператоров 

	5. Создание и поддержание туристической он-лайн навигации 
	Минспорт, ГУ «Национальное агентство по туризму»
	2011

2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»

»
	30,0

41,0

10,0

10,0

10,0
	формирование единого информационного пространства, внедрение в он-лайн доступ объектов туристического интереса, входящих в Государственный кадастр туристических ресурсов

	6. Создание и внедрение системы Minsk City Card для зарубежных туристов, разработка программного обеспечения и регистрация авторских прав на проект
	Минспорт, Минтранс, ГУ «Национальное агентство по туризму» 
	2011

2012
	»

»
	50,0

40,0
	создание нормативного акта, регулирующего обращение карт, формирование единого информационного пространства

	7. Проведение маркетинговых исследований 
	Минспорт, ГУ «Национальное агентство по туризму»
	2011

2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»

»
	70,0

70,0

70,0

70,0

100,0
	определение не менее шести целевых экспортных рынков ежегодно

	8. Создание туристических брендов каждого района Республики Беларусь
	облисполкомы
	первое полугодие 2011 г.
	–
	–
	формирование имиджа страны как привлекательного туристического региона, формирование ста восемнадцати региональных брендов для развития внутреннего туризма

	9. Создание туристических брендов областей и г. Минска 
	облисполкомы, Минский горисполком
	второе полугодие 2011 г.
	–
	–
	формирование имиджа страны как привлекательного туристического региона, создание семи туристических брендов для развития въездного и внутреннего туризма

	10. Создание общего бренда Республики Беларусь 
	Минспорт, Минкультуры, МИД, ГУ «Национальное агентство по туризму»
	2012
	–
	–
	формирование имиджа страны как привлекательного туристического региона, создание уникального туристического бренда для развития въездного туризма

	11. Подготовка, издание, тиражирование и распространение рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале Республики Беларусь на бумажных, электронных и цифровых носителях, включая мультимедийные презентации и видеоматериалы
	Минспорт, ГУ «Национальное агентство по туризму»
	2011
	республиканский бюджет
	300,0
	обеспечение доступности информации о туристическом потенциале Республики Беларусь. Издание рекламных материалов тиражом не менее 200 тыс. экземпляров, ежегодное расширение языковых версий

	
	
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	412

420

598

636
	

	
	облисполкомы и Минский горисполком
	2011–2015
	местный бюджет
	в пределах выделенных средств
	 

	12. Организация, проведение и участие в работе международных туристических выставок на территории Республики Беларусь и за рубежом, а также в Национальных выставках Республики Беларусь за рубежом
	Минспорт, МИД, ГУ «Национальное агентство по туризму»
	2011
	республиканский бюджет
	603,734
	продвижение туристических возможностей Республики Беларусь, ежегодное участие не менее чем в 8 выставочных мероприятиях, внедрение он-лайн участия в основных выставках, расширение их географии

	
	
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	650

800

810

870
	

	
	облисполкомы и Минский горисполком
	2011–2015
	местный бюджет
	в пределах выделенных средств
	 

	13. Организация и проведение информационно-рекламных мероприятий, кампаний, семинаров, презентаций туристических возможностей Республики Беларусь 
	Минспорт, МИД, ГУ «Национальное агентство по туризму»
	2011
	республиканский бюджет
	20,0
	рекламно-информационное обеспечение деловых партнеров и потребителей туристических услуг, продвижение туристических возможностей страны, проведение ежегодно рекламных кампаний в странах, определенных на базе маркетинговых исследований (не менее шести стран в год) 

	
	
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	80,0

150,0

150,0

190,0
	

	 
	облисполкомы и Минский горисполком
	2011–2015
	местный бюджет
	в пределах выделенных средств
	

	14. Организация ознакомительных туров по Республике Беларусь для представителей средств массовой информации Республики Беларусь и представителей зарубежных средств массовой информации и субъектов туристической деятельности
	Минспорт, МИД, ГУ «Национальное агентство по туризму»
	2011
	республиканский бюджет
	50,0
	формирование имиджа страны как привлекательного туристического региона, рекламно-информационное обеспечение деловых партнеров (туры для профессионалов турбизнеса и средств массовой информации стран, определенных на базе маркетинговых исследований (не менее шести стран в год) по основным туристическим маршрутам)

	
	
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	80,0

90,0

100,0

150,0
	

	 
	облисполкомы и Минский горисполком
	2011–2015
	местный бюджет
	в пределах выделенных средств
	

	15. Проведение республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь!»
	Минспорт, ГУ «Национальное агентство по туризму»
	2011
	республиканский бюджет
	70,0
	развитие внутреннего и въездного туризма, формирование конкурентоспособного рынка туристических услуг, ежегодное поощрение более сорока субъектов туристической деятельности

	
	
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	80,0

80,0

80,0

80,0
	

	16. Реализация проектов приграничного сотрудничества
	облисполкомы
	2011–2015
	–
	–
	расширение международных связей в сфере туризма

	17. Обеспечение функционирования ГУ «Национальное агентство по туризму» 
	ГУ «Национальное агентство по туризму»
	2011
	республиканский бюджет
	383,0
	приведение в соответствие с мировыми стандартами структуры управления туризмом в Республике Беларусь

	
	
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	422,0

465,0

512,0

564,0
	

	18. Осуществление международного сотрудничества в сфере туризма
	Минспорт
	2011

2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»

»
	65,0

70,0

80,0

85,0

90,0
	расширение международных связей в сфере туризма


 

 

	 
	Приложение 6

к Государственной программе 
развития туризма в Республике 
Беларусь на 2011–2015 годы 


Подпрограмма «Развитие объектов туристической индустрии»

Настоящей подпрограммой предусматривается комплексное решение задач развития туристической индустрии в районах Республики Беларусь с участием организаций государственного и негосударственного секторов экономики, в том числе республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, инвесторов и субъектов хозяйствования.

Цель настоящей подпрограммы – создание в регионах страны развитой туристической индустрии, способной производить и реализовывать качественный, конкурентоспособный комплекс туристических услуг.

Задачи настоящей подпрограммы:

строительство, ремонт, реконструкция объектов туристической индустрии (средств размещения, объектов питания придорожного сервиса, досуга, показа, сопутствующей инфраструктуры);

повышение качества туристических и сопутствующих услуг на объектах туристической индустрии.

Показателями, характеризующими достижение поставленной задачи, будут являться:

привлечение инвестиций в сумме 3 736 470 млн. рублей, в том числе в Брестской области – 100 млн. рублей, Витебской – 36 680 млн. рублей, Гродненской – 21 100 млн. рублей, Гомельской – 400 млн. рублей, Минской – 11 500 млн. рублей, Могилевской – 50 млн. рублей и в г. Минске – 3 666 640 млн. рублей, из них по годам: в 2011 году – 418 125 млн. рублей, 2012 – 265 515 млн. рублей, 2013 – 2 460 750 млн. рублей, 2014 – 16 100 млн. рублей, в 2015 году – 575 980 млн. рублей;

создание не менее 200 объектов туристической индустрии, в том числе по годам: в 2011 году – 31 объект, 2012 – 38, 2013 – 38, 2014 – 18 и в 2015 году – 75 объектов;

дополнительный ввод в действие в г. Минске не менее 4 тыс. гостиничных мест, в том числе в 2011 году – 434, 2012 – 698, 2013 – 2084, 2014 – 424 и в 2015 году – 360 мест.

Ресурсное обеспечение подпрограммы определено согласно приложению 2 к Государственной программе развития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 годы.

 

 

	Наименование мероприятий
	Организации-исполнители
	Сроки исполнения, годы
	Источники финансирования
	Объем затрат, млн. рублей
	Ожидаемый результат

	Развитие объектов туристической индустрии на территории туристических зон

	1. Развитие на территории каждой области сети объектов питания: рыбных ресторанов, кафе с сопутствующей инфраструктурой на базе рыбхозов
	облисполкомы, Минсельхозпрод
	2011–2015
	–
	–
	развитие объектов туристической индустрии, увеличение экспорта услуг

	
	субъекты хозяйствования, инвесторы
	 
	собственные средства, средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	2. Обустройство на территории каждой области и г. Минска сопутствующей инфраструктурой объектов туристического показа 
	облисполкомы, Минский горисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие въездного туризма, увеличение экспорта услуг, повышение качества обслуживания

	
	субъекты хозяйствования, инвесторы
	 
	собственные средства, средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	3. Создание на территории каждой области и г. Минска сети объектов питания – видеокафе вблизи спортивных комплексов, ледовых арен, стадионов с установкой плазменных экранов, спортивной символики 
	Белкоопсоюз
	2011–2015
	–
	–
	развитие объектов туристической индустрии, повышение качества обслуживания, увеличение товарооборота

	
	субъекты хозяйствования, инвесторы
	 
	собственные средства, средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	4. Развитие на территории каждой области сети сопутствующей инфраструктуры, создание экологических троп, смотровых вышек, пунктов проката, палаточных городков, экологических маршрутов в заказниках республиканского значения
	облисполкомы
	2011–2015
	–
	–
	развитие экологического и въездного туризма

	
	заказники республиканского значения
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	5. Создание на территории каждой области сети объектов туристической индустрии, сопутствующей инфраструктуры на республиканских автомобильных дорогах в зоне расположения автозаправочных станций с оборудованием их мотелями, объектами питания, санитарно-гигиеническими местами, в том числе стационарными туалетами для туристических групп и неорганизованных туристов
	облисполкомы, концерн «Белнефтехим», Минтранс, Минторг, Белкоопсоюз
	2011–2015
	–
	–
	развитие въездного туризма, увеличение экспорта, повышение качества обслуживания, рост товарооборота

	
	субъекты хозяйствования, инвесторы
	 
	собственные средства, средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	6. Развитие сети агротуристических комплексов на базе сельскохозяйственных производственных кооперативов и организаций Минсельхозпрода, фермерских хозяйств, в том числе комплексов по областям:
	облисполкомы, Минсельхозпрод
	2011–2015
	–
	–
	развитие въездного туризма, увеличение экспорта услуг, создание рабочих мест

	
	субъекты хозяйствования
	 
	собственные средства, средства инвесторов, кредиты банка
	в пределах направленных средств
	

	Брестская – 4

Витебская – 14

Гомельская – 6

Гродненская – 7

Минская – 2

Могилевская – 6
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Участие в национальных, международных инвестиционных форумах с предложениями по строительству объектов туристической индустрии на территориях районов
	облисполкомы, Минэкономики, Минспорт
	2011–2015
	–
	–
	продвижение туристических возможностей регионов, привлечение инвестиций

	
	субъекты хозяйствования
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	8. Участие в международных инвестиционных проектах по строительству объектов туристической индустрии и сопутствующей инфраструктуры
	облисполкомы
	2011–2015
	–
	–
	привлечение инвестиций

	
	субъекты хозяйствования
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	 

	9. Модернизация имеющейся материальной базы и сопутствующей инфраструктуры пансионатов, баз отдыха, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, в том числе для студентов и учащейся молодежи
	субъекты хозяйствования, санаторно-курортные и оздоровительные организации, инвесторы
	2011–2015
	собственные средства, средства инвесторов, кредиты банка
	»
	развитие внутреннего туризма, увеличение экспорта услуг, оздоровление населения 

	10. Проведение конкурса на лучшее охотничье хозяйство по развитию объектов туристической индустрии и сопутствующей инфраструктуры (премирование за счет собственных средств организаций)
	Минспорт, Минлесхоз 
	2011–2015
	–
	–
	стимулирование развития внутреннего туризма, повышение качества обслуживания

	11. Разработка проектно-конструкторской документации на пассажирский теплоход
	Минтранс, ОАО «Белсудопроект»
	2011
	инновационный фонд Минтранса
	в пределах выделенных средств
	улучшение качества туристических услуг, предоставляемых водным транспортом

	12. Координация работы туристических и транспортных организаций по развитию туристических маршрутов с использованием железнодорожного, автомобильного и водного транспорта
	Минспорт, Минтранс
	2011–2015
	–
	–
	улучшение качества туристических услуг, совершенствование системы перевозок

	Развитие объектов туристической индустрии на территории туристических зон Брестской области

	Туристическая зона «Еврорегион «Беловежская пуща»

	13. Обустройство агроэкологической усадьбы фермерского хозяйства «Пущанская тайна» с комплексом услуг в дер. Ходосы (Синитичи), Каменецкий район
	Каменецкий райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие объектов туристической индустрии

	
	ФХ «Пущанская тайна»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	14. Обеспечение создания туристической базы центра туризма и краеведения отдела образования в здании бывшей Николаевской школы, Каменецкий район
	Брестский облисполком, Каменецкий райисполком
	2012–2015
	–
	–
	создание объектов туристической индустрии для учащихся

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	15. Обеспечение создания исторического музея под открытым небом, Каменецкий район
	Брестский облисполком, Каменецкий райисполком
	2012–2013
	–
	–
	развитие внутреннего туризма, создание объектов туристско-экскурсионного показа

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов, кредиты банка
	в пределах направленных средств
	

	16. Строительство общественно-культурного центра в дер. Мокрое (гостиница на 40 мест, тренажерный зал, открытые площадки), вторая очередь, Пружанский район
	Пружанский райисполком
	2011–2012
	–
	–
	развитие внутреннего туризма, увеличение перечня услуг, создание рабочих мест

	
	ПМК-1, г. Пружаны
	2011
	кредиты банка
	5 000
	

	
	 
	2012
	»
	5 000
	

	17. Строительство шести автостоянок с площадками отдыха, Каменецкий и Пружанский районы
	Каменецкий и Пружанский райисполкомы
	2011
	–
	–
	развитие въездного туризма, повышение качества обслуживания

	
	РУП «Бреставтодор»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	18. Строительство автозаправочной станции с комплексом сервисных услуг на пересечении автомобильных дорог Р-102 и Р-83, Каменецкий район
	Каменецкий райисполком
	2011
	–
	–
	развитие въездного туризма, увеличение экспорта, повышение качества обслуживания

	
	РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	19. Строительство комплекса придорожного сервиса (мотель, автостоянка, пункт питания) на автомобильной дороге Р-83, км 38 (лево), Каменецкий район
	Каменецкий райисполком
	2011–2015
	–
	–
	»

	
	ЧУП «Ососков и Ко»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	20. Реконструкция автозаправочной станции, Пружанский район
	Пружанский райисполком
	2011
	–
	–
	»

	
	РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	 

	Туристско-рекреационная зона «Белое озеро» еврорегиона «Буг»

	21. Строительство туристско-рекреационного комплекса в зоне отдыха «Белое озеро», Брестский район
	Брестский райисполком
	2011–2014
	–
	–
	создание объектов туристической индустрии, развитие въездного туризма

	
	СП ООО «Санта-Импекс»
	2011
	собственные средства
	1 500
	

	
	 
	2012

2013

2014
	»

»

»
	1 500

1 500

1 500
	

	22. Создание рекреационно-развлекательного комплекса в дер. Тюхиничи, Брестский район 
	Брестский райисполком
	2011– 2015
	–
	–
	развитие туристической индустрии

	
	УП «Белстрой»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	 

	23. Создание агротуристического комплекса «Казачья станица» в районе дер. Щебрин, Брестский район
	Брестский райисполком
	2011–2014
	–
	–
	»

	
	ФХ «Казачья станица»
	2011
	собственные средства
	25
	

	
	 
	2012

2013

2014
	»

»

»
	25

25

25
	 

	24. Создание эколого-образовательного центра биосферного резервата «Прибужское Полесье», Брестский район
	Брестский райисполком
	2011–2014
	–
	–
	развитие экологического туризма

	
	ГПУ «Заказник «Прибужское Полесье», инвесторы
	 
	собственные средства, средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	 

	Культурно-туристическая зона «Пинское Полесье»

	25. Строительство объекта «Крестьянское подворье» – продолжения экспозиции музея народного творчества «Бездежский фартушок» в дер. Бездеж, Дрогичинский район
	Брестский облисполком, Дрогичинский райисполком
	2011
	местный бюджет
	32
	развитие внутреннего туризма, создание объектов туристско-экскурсионного показа 

	
	
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	32

32

32

32
	

	26. Обустройство зоны отдыха на оз. Мульное, Ивановский район
	Ивановский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие внутреннего туризма, повышение качества обслуживания

	
	УКСП «Совхоз имени И.А.Поливко»
	2011
	собственные средства
	10
	

	 
	
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	10

10

10

10
	 

	27. Реконструкция здания под базу отдыха для туристов и групп отдыхающих на р. Припять в заказниках республиканского значения «Средняя Припять» и «Лунинский», Лунинецкий район
	Лунинецкий райисполком
	2011–2013
	–
	–
	развитие внутреннего туризма, повышение качества обслуживания 

	
	ГПУ «Заказники республиканского значения «Средняя Припять», «Лунинский»
	2011
	собственные средства
	60
	

	
	
	2012

2013
	»

»
	60

80
	 

	28. Реконструкция здания в заказнике «Лунинский» на оз. Белое, Лунинецкий район
	Лунинецкий райисполком
	2011–2012
	–
	–
	развитие внутреннего экологического туризма

	
	ГПУ «Заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Лунинский», инвесторы
	2011
	собственные средства, средства инвесторов
	100
	

	 
	
	2012
	»
	100
	 

	29. Обеспечение создания агротуристического комплекса на р. Щара, Ляховичский район
	Ляховичский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие туристической индустрии, увеличение экспорта услуг

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	30. Строительство домика охотника, Ляховичский район
	ГЛХУ «Ляховичский лесхоз»
	2011–2015
	собственные средства
	»
	»

	Транзитно-туристическая зона «Брест–Барановичи–граница области»

	31. Строительство гостиницы по ул. Чкалова в г. Бресте
	Брестский горисполком
	2011–2013
	–
	–
	развитие туристической индустрии, создание сети средств размещения

	
	ООО «Инвест-М»
	2011
	собственные средства
	2 000
	

	 
	 
	2012

2013
	»

»
	10 000

10 000
	 

	32. Реконструкция туристического комплекса ОАО «ТК «Брест-Интурист» в г. Бресте 
	Брестский горисполком, Минспорт
	2011–2015
	–
	–
	повышение качества обслуживания

	
	ОАО «ТК «Брест-Интурист»
	2011
	собственные средства
	500
	

	 
	 
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	500

1 000

1 000

1 000
	 

	33. Обеспечение создания зоны отдыха в районе Красный двор в г. Бресте
	Брестский горисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие въездного туризма, повышение качества обслуживания

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	34. Создание агротуристического комплекса на базе фермерского хозяйства «ЯКВИЛ», Жабинковский район 
	Жабинковский райисполком
	2014–2015
	–
	–
	развитие агроэкотуризма 

	
	ФХ «ЯКВИЛ»
	2014
	собственные средства
	250
	

	
	 
	2015
	»
	250
	 

	35. Строительство гостиницы при кафе «Ампир» на автомобильной дороге М-1/Е-30, км 116 (лево), Березовский район
	Березовский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие объектов придорожного сервиса

	
	ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	36. Строительство комплекса придорожного сервиса автомобильной дороги М-1/Е-30, км 148 (лево), Ивацевичский район
	Ивацевичский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	»

	
	ООО «КАДМ»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	 

	37. Ремонт гостиницы «Горизонт» на 200 мест в г. Барановичи
	Барановичский райисполком
	2011–2014
	–
	–
	развитие туристической индустрии, создание объектов размещения

	
	ЧУП «Горизонт-Тур»
	2011
	собственные средства
	50
	

	 
	 
	2012

2013

2014
	»

»

»
	50

25

25
	 

	Телеханская туристско-рекреационная зона

	38. Реконструкция части Огинского канала: строительство кемпинга на оз. Бобровичское, административного здания управления заказника в дер. Выгонощи, Ивацевичский район
	Брестский облисполком, КУП «УКС Брестского облисполкома»
	2012–2015
	республиканский бюджет, местный бюджет*
	согласно проектно-сметной документации
	создание объектов туристической индустрии, развитие въездного туризма

	39. Капитальный ремонт гостиницы на 70 мест в г. Ганцевичи 
	Ганцевичский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	повышение качества обслуживания

	
	КУМПП «Ганцевичское районное ЖКХ»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	 

	Развитие объектов туристической индустрии на территории туристических зон Витебской области

	Витебская туристическая зона

	40. Создание зоны отдыха в пойме р. Витьба в г. Витебске
	Витебский облисполком, Витебский горисполком, УКПП «Витебское городское ЖКХ»
	2011
	местный бюджет**
	2 000
	создание объектов туристической индустрии и досуга 

	
	
	2012
	»
	1 300
	

	
	инвесторы
	2011–2012
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	41. Расширение территории дома-музея М.Шагала в г. Витебске на ул. Покровской с созданием объектов туристической индустрии (кафе, туристско-информационный центр, объект санитарно-гигиенической инфраструктуры)
	Витебский облисполком, Витебский горисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие объектов туристической индустрии

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	42. Строительство объекта придорожного сервиса (пункт питания, стоянка) на автомобильной дороге М-3, км 219, Бешенковичский район
	Бешенковичский райисполком
	2011–2012
	–
	–
	развитие объектов придорожного сервиса

	
	СООО «Ланатэкс»
	2011
	собственные средства
	150
	

	
	 
	2012
	»
	250
	 

	43. Строительство дома охотника и рыбака, Сенненский район
	Сенненский райисполком
	2013
	–
	–
	развитие охотничьего туризма

	
	ГЛХУ «Богушевский лесхоз»
	 
	собственные средства
	200
	 

	44. Реконструкция усадебно-паркового комплекса бывшей усадьбы «Белица» под культурно-деловой центр, Сенненский район
	Сенненский райисполком
	2012–2013
	–
	–
	создание объектов туристической индустрии, развитие въездного туризма

	
	ИООО «Белфьючерс»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	45. Реконструкция туристической базы «Верасы» с объектом общественного питания, Витебский район
	Витебский райисполком
	2011–2012
	–
	–
	развитие въездного туризма

	
	ИООО «Ленное подворье»
	2011
	собственные средства
	1 000
	

	
	 
	2012
	»
	1 000
	 

	46. Строительство зоны отдыха с устройством объектов придорожного сервиса в дер. Должа, Витебский район
	Витебский райисполком
	2011–2012
	–
	–
	развитие объектов придорожного сервиса

	
	РУП «Витебская бройлерная птицефабрика», ГЛХУ «Витебский лесхоз»
	2011
	собственные средства
	500
	

	
	
	2012
	»
	500
	 

	47. Строительство оздоровительно-туристического комплекса «Плиса», Глубокский район
	Глубокский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие въездного туризма

	
	инвестор (ПС ЗАО «Трест Промстрой»)
	2011
	средства инвесторов
	7 000
	

	
	
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	7 000

7 000

7 000

7 000
	 

	Полоцкая туристическая зона

	48. Реставрация историко-культурной ценности категории 2 «Домик Петра I» в г. Полоцке
	Витебский облисполком
	2011
	местный бюджет***
	500
	обновление экспозиции объекта показа

	
	 
	2012
	»
	1 000
	

	49. Реставрация Софийского Собора в г. Полоцке
	Витебский облисполком
	2011

2012
	»

»
	1 290

1 310
	развитие въездного туризма

	50. Строительство комплекса учреждений семейного отдыха и спортивно-оздоровительного туризма на озерах Сверзно, Тартак, Церковище и Полозно, Лепельский и Ушачский районы
	Лепельский райисполком, Ушачский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие туристической индустрии

	
	ООО «Янтарный берег»
	2011
	собственные средства
	5 000
	

	
	 
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	2 000

2 000

500

500
	 

	51. Создание агротуристического комплекса на базе КФК «Люкжино», Лепельский район
	Лепельский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие агроэкотуризма

	
	КФХ «Люкжино», БОО «Отдых в деревне»
	2011
	собственные средства
	10
	 

	
	
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	20

20

20

30
	 

	52. Создание объекта придорожного сервиса с пунктом питания на автомобильной дороге Р-46, км 114 (лево), г.п. Россоны, Россонский район
	Россонский райисполком
	2011
	–
	–
	развитие придорожного сервиса

	
	ЧТУП «РоссТерра»
	 
	собственные средства
	30
	

	53. Строительство дома охотника, Россонский район
	Россонский райисполком
	2011
	–
	–
	развитие охотничьего туризма

	
	ЧУП «Бобровая хата»
	 
	собственные средства
	200
	 

	54. Обустройство усадьбы сельского типа «Озерный рай», Ушачский район
	Ушачский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие агроэкотуризма

	
	ЧТУП «Компания «Озерный рай»
	2011
	собственные средства
	264
	

	
	
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	264

264

264

264
	 

	55. Обустройство базы отдыха «Азёрныя ростані», Ушачский район
	Ушачский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие туристической индустрии

	
	ООО «Азёрныя ростані»
	2011
	собственные средства
	20
	

	 
	 
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	20

40

40

80
	 

	Туристско-рекреационная зона «Браславские озера»

	56. Обустройство пляжа оз. Дривяты, Браславский район
	Витебский облисполком, Браславский райисполком
	2012
	местные фонды охраны природы
	100
	развитие рекреационного туризма

	 
	 
	2013

2014
	»

»
	50

50
	 

	57. Строительство водогрязелечебницы в дер. Видзы-Ловчинские с использованием сапропелевых грязей и минеральной воды, Браславский район
	Браславский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие рекреационного и оздоровительного туризма

	
	ООО «Эфрона»
	2011
	собственные средства
	200
	

	
	 
	2012

2013
	»

»
	74 000

99 800
	 

	58. Создание центра туристических услуг на площади 17 Сентября в г. Глубокое
	Белкоопсоюз, Глубокское райпо
	2011

2012

2013

2014
	»

»

»

»
	120

280

425

425
	развитие туристической индустрии

	59. Создание объекта придорожного сервиса с кафе и гостиницей на автомобильной дороге Р-3, км 153 (право), дер. Петровщина, Глубокский район
	Глубокский райисполком
	2011
	–
	–
	развитие придорожного сервиса

	
	СПК «Петровщина»
	 
	собственные средства
	480
	

	60. Строительство экскурсионно-экологического центра ГПУ «Ельня», Миорский район
	Миорский райисполком, ГПУ «Ельня»
	2011–2012
	–
	–
	развитие экологического туризма

	 
	инвесторы
	2011
	средства инвесторов
	200
	 

	 
	 
	2012
	»
	200
	 

	61. Ремонт гостиницы в г. Миоры
	Миорский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие внутреннего туризма

	 
	УП «ЖКХ Миорского района»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	 

	62. Ремонт гостиницы в г. Дисне
	Миорский райисполком
	2012–2014
	–
	–
	»

	 
	УП «ЖКХ Миорского района»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	 

	63. Реконструкция домиков и строительство лодочного причала базы отдыха «Актам», Миорский район
	Миорский райисполком
	2011–2014
	–
	–
	развитие оздоровительного и рекреационного туризма

	
	база отдыха «Актам»
	2011
	собственные средства 
	20
	

	
	 
	2012

2013

2014
	»

»

»
	20

20

20
	 

	64. Строительство торгово-гостиничного комплекса в г. Миоры
	Миорский райисполком
	2014
	–
	–
	развитие туристической индустрии

	
	ИП Никитенко П.А.
	 
	собственные средства
	500
	

	65. Укрепление берега, строительство детского кафе-магазина и обустройство пляжной зоны в детском санатории «Росинка», Миорский район
	Витебский облисполком, Миорский райисполком
	2011–2013
	–
	–
	развитие оздоровительного и рекреационного туризма

	
	детский санаторий «Росинка», ОАО «Белагроздравница»
	2011
	собственные средства
	1 200
	

	
	
	2012

2013
	»

»
	200

200
	 

	66. Строительство автостоянки, пунктов питания и постоя на автомобильной дороге Р-14, км 25 (право), Миорский район
	Миорский райисполком
	2012
	–
	–
	развитие придорожного сервиса

	
	ИП Мишутова М.П.
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	67. Создание туристического комплекса на базе отдыха «Озерки», Поставский район
	Поставский райисполком
	2015
	–
	–
	развитие туристической индустрии

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	1 280
	 

	68. Создание агротуристического комплекса в дер. Колеевцы, Поставский район
	Поставский райисполком
	2011
	–
	–
	развитие агроэкотуризма

	
	КФХ «Колеевцы»
	 
	собственные средства
	200
	

	69. Модернизация ресторана «Озерный» в г. Браславе
	Белкоопсоюз, Браславское райпо
	2011
	кредиты банка
	400
	повышение качества обслуживания

	Оршанско-Копысская культурно-туристическая зона

	70. Строительство гостиничного комплекса и автостоянки на автомобильной дороге М-1/Е-30, км 584 (лево), Дубровенский район
	Дубровенский райисполком
	2011
	–
	–
	развитие придорожного сервиса

	
	ООО «Сан-Драген»
	 
	собственные средства
	500
	

	71. Строительство гостиничного комплекса с развлекательным центром и автостоянкой на автодороге М-1/Е-30, км 609 (лево), Дубровенский район
	Дубровенский райисполком
	2011
	–
	–
	развитие внутреннего туризма

	
	ООО «БелРосТорг-Сбыт»
	 
	собственные средства
	800
	

	72. Строительство гостиницы на автомобильной дороге М-1/Е-30, км 520 (право), Толочинский район
	Толочинский райисполком
	2011
	–
	–
	развитие придорожного сервиса

	
	ЧУП «Старинка-сервис»
	2011
	собственные средства
	500
	

	73. Ремонт гостиницы в г. Чашники
	Витебский облисполком, Чашникский райисполком
	2011
	местный бюджет
	в пределах выделенных средств
	развитие въездного туризма

	74. Модернизация ресторана «Чашники» в г. Чашники
	Белкоопсоюз, Чашникское райпо
	2012
	кредиты банка
	200
	развитие сети объектов питания

	Развитие объектов туристической индустрии на территории туристических зон Гомельской области

	Гомельско-Ветковская культурно-туристическая зона

	75. Обеспечение контроля за проектированием и строительством объектов сервисных зон (гостиницы, кафе, автостоянки, пункты оказания банковских и страховых услуг, связи), примыкающих к автодорожным пунктам пропуска через Государственную границу Республики Беларусь Новая Гута и Новая Рудня
	Гомельский облисполком, Гомельский и Ельский райисполкомы
	2011–2012
	–
	–
	развитие туристической индустрии

	76. Обеспечение строительства пункта питания на автомобильной дороге (подъезд к г. Гомелю от автомобильной дороги М-8, км 15 (лево), н.п. Еремино, Гомельский район 
	Гомельский облисполком, Гомельский райисполком
	2012
	–
	–
	развитие придорожного сервиса

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	77. Обеспечение строительства пункта питания на существующей стоянке на автомобильной дороге М-8, км 434 (право)
	Гомельский облисполком, Гомельский райисполком
	2011–2012
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	78. Определение участка и обеспечение строительства комплексного объекта туризма и отдыха в н.п. Ченки, Гомельский район
	Гомельский облисполком, Гомельский райисполком
	2012–2013
	–
	–
	развитие туристической индустрии

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	79. Обеспечение начала строительства аквапарка в 19-м микрорайоне г. Гомеля
	Гомельский облисполком, Гомельский горисполком
	2011–2015
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	80. Определение в г. Гомеле участка под строительство туристско-гостиничного комплекса и обеспечение его строительства
	Гомельский облисполком, Гомельский горисполком
	2011–2013
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	81. Обеспечение поэтапной реконструкции гостиницы «Гомель» в г. Гомеле, предусматривающей возможность оказания дополнительных платных услуг
	Гомельский облисполком, Гомельский горисполком
	2012
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	82. Обеспечение реставрации, ремонта и подготовки к туристическому показу объектов Гомельского дворцово-паркового ансамбля 
	Гомельский облисполком
	2011
	местный бюджет***
	1 918,6
	»

	
	 
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	1 918,6

1 918,6

1 918,6

1 918,6
	 

	83. Обеспечение строительства историко-парковой, культурно-оздоровительной зоны «Прудок» (обустройство дендропарка, объектов туристско-экскурсионного показа, торговли, малых архитектурных форм, проведение комплекса мероприятий по ландшафтному благоустройству и озеленению территории) в г. Гомеле
	Гомельский облисполком, Гомельский горисполком
	2011–2012
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	84. Обеспечение поэтапной реконструкции здания бывшего военного комиссариата с приспособлением под музейный комплекс Ветковского музея народного творчества в г. Ветке
	Гомельский облисполком, Ветковский райисполком
	2011–2015
	местный бюджет
	в пределах выделенных средств
	»

	85. Разработка проектно-сметной документации и обеспечение реконструкции усадебно-паркового комплекса под историко-этнографический туристический комплекс в н.п. Хальч, Ветковский район
	»
	2011–2015
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	Полесско-Туровская культурно-туристическая зона

	86. Обеспечение реконструкции развлекательного центра «Спутник» в г. Мозыре 
	Мозырский райисполком
	2011
	–
	–
	развитие индустрии досуга

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	150
	

	87. Обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство музея под открытым небом «Палеолитическая стоянка первобытных людей» в н.п. Юровичи, Калинковичский район
	Гомельский облисполком, Калинковичский райисполком
	2011–2012
	–
	–
	развитие туристической индустрии

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	88. Обеспечение проведения реставрационных и ремонтных работ на объектах:
	Гомельский облисполком
	2011–2012
	–
	–
	»

	комплекс бывшего коллегиума иезуитов в н.п. Юровичи, Калинковичский район
	Калинковичский райисполком
	2011
	республиканский* и местный бюджеты
	в пределах выделенных средств
	 

	Свято-Покровская церковь в г. Петрикове
	Петриковский райисполком
	2011
	местный бюджет
	278
	 

	 
	 
	2012
	»
	278
	 

	89. Строительство пункта питания на автомобильной дороге Р-23, км 163, вблизи н.п. Березняки, Житковичский район
	Житковичский райисполком
	2012–2013
	–
	–
	развитие туристической индустрии 

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	Жлобинская культурно-туристическая зона

	90. Обеспечение поэтапной реставрации усадебного дома в н.п. Красный Берег, Жлобинский район
	Гомельский облисполком, Жлобинский райисполком
	2011–2015
	республиканский* и местный бюджеты
	в пределах выделенных средств
	»

	91. Завершение оборудования скалодрома в учреждении образования «Средняя общеобразовательная школа № 13» в г. Жлобине
	Гомельский облисполком, Жлобинский райисполком
	2011
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	92. Обеспечение организации туристической деятельности на территории ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник «Смычок» с развитием необходимой инфраструктуры туризма, Жлобинский и Речицкий районы
	Гомельский облисполком, Жлобинский и Речицкий райисполкомы
	2011–2012
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	93. Обеспечение формирования и благоустройства историко-культурной и агроэкологической зоны на хуторе Николин Остров, Светлогорский район
	Гомельский облисполком, Светлогорский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	94. Обеспечение создания условий для активного отдыха на водохранилище «Светлогорское»
	Светлогорский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	»

	
	КДПМС «Светлогорское ПМС»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	95. Создание зоны отдыха на оз. Крушиновское, Рогачевский район
	Рогачевский райисполком
	2013–2014
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	2013
	средства инвесторов
	50
	 

	
	 
	2014
	»
	50
	 

	96. Обеспечение строительства частной гостиницы на пересечении автомобильных дорог М-8 и Р-43 вблизи н.п. Довск, Рогачевский район 
	Рогачевский райисполком
	2013
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	Чечерская культурно-туристическая зона

	97. Обеспечение разработки проектно-сметной документации и реконструкции комплекса бывшего дворца Чернышевых-Кругликовых в г. Чечерске
	Гомельский облисполком, Чечерский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	98. Обеспечение строительства базы отдыха в н.п. Городовка, Чечерский район
	Гомельский облисполком, Чечерский райисполком
	2011–2013
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	Общие мероприятия по Гомельской области

	99. Обеспечение работы агроусадьбы, Кормянский район
	Гомельский облисполком, Кормянский райисполком
	2011–2014
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	100. Обеспечение обустройства пяти придорожных зон отдыха на территории Брагинского района
	Гомельский облисполком, Брагинский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	101. Обеспечение реконструкции и благоустройства объекта агроэкотуризма «Березина» в н.п. Гагали, Речицкий район
	Гомельский облисполком, Речицкий райисполком
	2011–2013
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	102. Благоустройство прибрежной территории озера, строительство спортивных площадок, открытие пункта проката спортивного инвентаря и сауны в н.п. Бобруйки, Ельский район
	Ельский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	103. Обеспечение обустройства места отдыха на Великоборском водохранилище в н.п. Избынь, Хойникский район
	Гомельский облисполком, Хойникский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	104. Создание объекта агроэкотуризма в н.п. Переделка и Щитцы, Лоевский район
	Гомельский облисполком, Лоевский райисполком
	2011–2012
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	2011
	средства инвесторов
	75
	

	 
	 
	2012
	»
	75
	 

	105. Обеспечение строительства охотничьих домиков на территориях государственных лесохозяйственных учреждений, Октябрьский и Речицкий районы
	Гомельское производственное лесохозяйственное объединение, Октябрьский и Речицкий райисполкомы
	2011–2013
	–
	–
	»

	
	государственные лесохозяйственные учреждения
	2011
	собственные средства
	300
	

	
	
	2012

2013
	»

»
	300

300
	 

	Развитие объектов туристической индустрии на территории туристических зон Гродненской области

	Гродненская культурно-туристическая зона

	106. Реконструкция бывшего дома купца Муравьева по ул. Советской, 2, в г. Гродно, под гостиничный комплекс 
	Гродненский горисполком
	2011–2015
	–
	–
	»

	
	ОАО «Белорусский народный страховой пенсионный фонд»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	107. Реконструкция гостиницы «Неман» с рестораном по ул. Ст.Батория, 8, в г. Гродно
	Гродненский горисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие внутреннего туризма

	
	ООО «Сырьевые ресурсы-Бел»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	108. Строительство спортивной площадки для размещения временных открытых теннисных кортов на территории лесопарка «Румлево» в г. Гродно
	Гродненский горисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие индустрии досуга

	
	ОДО «ТТС «Кристалл Транс»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	109. Реконструкция бывшего детского лагеря под объект круглогодичного обслуживания посетителей лесопарка в урочище Пышки в г. Гродно
	Гродненский горисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие туристической индустрии

	
	ОДО «Фирма АВС»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	110. Создание городка народных ремесел и национальных традиций в районе дер. Колбасино, Гродненский район
	Гродненский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	»

	
	ООО «Бартошевич»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	111. Строительство санаторно-курортного комплекса на базе дворцово-паркового комплекса «Святск», Гродненский район
	Гродненский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие въездного, оздоровительного и рекреационного туризма

	
	ОАО «Озерный» Национального банка
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	112. Обеспечение создания туристического комплекса на базе историко-культурной ценности ХIV–ХV вв. – замка в г. Лиде
	Гродненский облисполком, Лидский райисполком
	2013
	–
	–
	развитие въездного туризма

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	113. Обеспечение строительства мотеля на 50 мест в дер. Едки, Лидский район
	Гродненский облисполком, Лидский райисполком
	2012
	–
	–
	развитие внутреннего туризма

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	114. Обеспечение обустройства сопутствующей инфраструктурой ледового дворца в г. Лиде
	Гродненский облисполком, Лидский райисполком
	2011
	–
	–
	развитие индустрии досуга

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	115. Обеспечение развития туристической инфраструктуры в Парке Бессмертия в г. Лиде
	Гродненский облисполком, Лидский райисполком
	2011
	–
	–
	развитие туристической индустрии

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	116. Строительство кафе на автомобильной дороге М-6, км 213 (право), Щучинский район
	Белкоопсоюз, ЧУП «Продторг № 1» Щучинского райпо
	2013
	инновационный фонд 
	1 200
	»

	Новогрудская культурно-туристическая зона

	117. Продолжение строительства агроэкотуристического комплекса «Плиса», Новогрудский район
	Новогрудский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие внутреннего туризма

	
	УП «Хоста-2»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	118. Строительство второй очереди гостиницы «Европа» в г. Новогрудке
	Новогрудский горисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие въездного туризма

	
	ЗАО «Эльвира»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	119. Консервация замка в дер. Крево, Сморгонский район
	Минкультуры, Гродненский облисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие внутреннего туризма

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	120. Реконструкция ресторана «Валерия» в г. Новогрудке
	Новогрудский горисполком
	2011–2013
	–
	–
	развитие туристической индустрии

	
	СП «Леор-Пластик»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	121. Продолжение реконструкции зданий под торгово-развлекательный комплекс в г.п. Кореличи
	Кореличский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие индустрии досуга

	
	ЧУП «Тамегия»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	122. Строительство Мемориального комплекса по линии противостояния 1915–1917 годов в Первую мировую войну в г. Сморгони
	Сморгонский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие въездного туризма

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	123. Строительство кафе в г. Сморгони
	Сморгонский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	»

	
	ОДО «Строймеханизация»
	2011
	собственные средства
	60
	 

	 
	 
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	60

60

60

60
	 

	124. Реконструкция агроусадьбы в дер. Крево, Сморгонский район
	Сморгонский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие агроэкотуризма

	
	ИП Ангельская И.А. 
	2011
	собственные средства
	30
	 

	 
	 
	2012–2015
	»
	25
	 

	125. Обеспечение благоустройства зоны отдыха на оз. Юбилейное в г. Сморгони
	Гродненский облисполком, Сморгонский горисполком, РУП «Сморгонское ЖКХ»
	2010–2015
	–
	–
	развитие оздоровительного туризма

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	Слонимская культурно-туристическая зона

	126. Пристройка обеденного зала на 30 посадочных мест к бару-пиццерии «Винтаж» в г. Волковыске
	Волковысский горисполком
	2011–2012
	–
	–
	повышение качества обслуживания

	
	ОДО «Сила-групп»
	2011
	собственные средства
	35
	

	 
	 
	2012
	»
	35
	 

	127. Обеспечение строительства объекта придорожного сервиса с магазином в г.п. Зельва
	Белкоопсоюз, Зельвенское райпо
	2011–2015
	»
	в пределах направленных средств
	»

	128. Строительство трех 2–4-местных домиков, хозяйственного блока, бани и автостоянки, Мостовский район
	Мостовский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие внутреннего туризма

	
	ЧТУП «Кемпинг «Рыбаки»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	129. Реконструкция трапезной Свято-Успенского монастырского комплекса в д. Жировичи, Слонимский район
	Гродненский облисполком, Слонимский райисполком, ГОУП «УКС облисполкома»
	2011–2012
	республиканский бюджет*
	в пределах выделенных средств
	обустройство объектов показа

	130. Строительство туристического центра (гостиница, кафе, пункт проката) с организацией зоны отдыха на озере у дер. Стоки, Свислочский район
	Свислочский райисполком
	2012–2014
	–
	–
	развитие внутреннего туризма

	
	инвесторы
	2012
	средства инвесторов
	100
	

	
	 
	2013

2014
	»

»
	200

200
	 

	131. Строительство агроэкотуристического комплекса в дер. Тушевичи, Слонимский район
	Слонимский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие агроэкотуризма

	
	ООО «Зодчий»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	

	132. Капитальный ремонт Свислочского районного историко-краеведческого музея в г. Свислочи
	Свислочский райисполком
	2012–2013
	–
	–
	развитие туристической индустрии

	
	инвесторы
	2012
	средства инвесторов
	150
	

	
	 
	2013
	»
	150
	 

	133. Реконструкция гостиницы в г. Свислочи
	Свислочский райисполком
	2013–2014
	–
	–
	развитие внутреннего туризма

	
	инвесторы
	2013
	средства инвесторов
	750
	

	 
	 
	2014
	»
	750
	 

	134. Проведение благоустройства мемориального комплекса «Асілак» в г. Свислочи
	Свислочский райисполком
	2011–2012
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	2011
	средства инвесторов
	150
	

	
	 
	2012
	»
	150
	 

	135. Строительство туристического центра (гостиница, кафе, пункт проката) в дер. Романовцы, Свислочский район
	Свислочский райисполком
	2013–2015
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	2013
	средства инвесторов
	2 000
	 

	
	 
	2014

2015
	»

»
	6 000

6 000
	 

	136. Организация музея льна в государственном учреждении образования «Гринковский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя общеобразовательная школа», Свислочский район
	Гродненский облисполком, Свислочский райисполком
	2011
	местный бюджет
	10
	»

	
	
	2012
	»
	10
	 

	137. Проведение благоустройства памятника природы «Вердомичский парк», Свислочский район
	Свислочский райисполком
	2012–2015
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	2012
	средства инвесторов
	500
	 

	
	 
	2013

2014

2015
	»

»

»
	500

500

500
	 

	138. Строительство туристического центра «Богуденки» (гостиница, кафе, пункт проката), Свислочский район
	Свислочский райисполком
	2013–2015
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	2013
	средства инвесторов
	500
	 

	
	 
	2014

2015
	»

»
	1 000

1 000
	 

	Развитие объектов туристической индустрии на территории туристических зон Минской области

	Минская туристическая зона

	139. Строительство базы агроэкотуризма «Стары млын» в дер. Макаши, Несвижский район
	Несвижский райисполком, Минский облисполком
	2011
	местный бюджет
	500
	увеличение объема платных услуг, создание объекта досуга и активного отдыха

	
	 
	2012
	»
	300
	

	Логойская туристическая зона

	140. Проектирование и капитальный ремонт с модернизацией гостиницы «Весна» и кафе в г. Смолевичи
	Смолевичский райисполком, ГУ «МОК Виктория»
	2011–2013
	–
	–
	обеспечение туристическими и гостиничными услугами

	
	инвесторы
	2011
	средства инвесторов
	500
	

	 
	 
	2012

2013
	»

»
	3 000

1 000
	 

	141. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт с модернизацией спортивно-оздоровительной базы «Олимп» в дер. Батуринка, Смолевичский район
	Минский облисполком, Смолевичский райисполком, ГУ «Минская областная школа высшего спортивного мастерства»
	2011
	местный бюджет
	1 500
	развитие внутреннего туризма

	
	
	2012
	»
	1 000
	 

	142. Строительство спортивно-туристического центра «Зеленый Луг» (лыже-роллерная трасса с освещением, судейский домик, реконструкция стрельбища) в г. Логойске
	Минский облисполком, Логойский райисполком
	2011

2012

2013
	»

»

»
	1 000

1 500

1 000
	создание объектов досуга

	143. Строительство развлекательно-гостиничного комплекса в г.п. Смиловичи, Червенский район
	Червенский райисполком
	2013
	–
	–
	»

	
	ООО «Кулики-Строй»
	 
	собственные средства
	850
	

	144. Реконструкция кафе «Бистро» на автомобильной дороге М-3, км 45 (лево)
	Белкоопсоюз, Логойское райпо
	2012
	кредиты банка
	450
	развитие объектов питания

	Нарочанская туристическая зона

	145. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт с модернизацией ГУ «Минская областная спортивно-оздоровительная база «Галактика» в дер. Раков, Воложинский район
	Минский облисполком, Воложинский райисполком, ГУ «Минская областная спортивно-оздоровительная база «Галактика»
	2011
	местный бюджет
	1 500
	развитие туристско-экскурсионных услуг

	
	
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	2 000

1 000

1 000

1 000
	

	Борисовская туристическая зона

	146. Проектирование и реконструкция усадебного дома графа Потоцкого под гостиницу с рестораном в г. Березино
	Березинский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	развитие туристической индустрии

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	в пределах направленных средств
	

	147. Строительство комплекса придорожного сервиса (кафе, автостоянка, гостиница) на автомобильной дороге Р-53, км 61 (лево), дер. Ланковщина, Борисовский район
	Борисовский райисполком
	2011–2015
	–
	–
	»

	
	ООО «Белкаспи»
	2011
	собственные средства
	1 000
	

	
	 
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	600

600

600

200
	 

	148. Реконструкция административного здания под гостиницу на 25 мест с кафе по ул. Московской, 10, в г. Крупки
	Крупский райисполком
	2013–2015
	–
	–
	увеличение объема платных услуг, повышение качества гостиничных услуг

	
	инвесторы
	2013
	средства инвесторов
	2 000
	

	
	 
	2011

2012
	»

»
	1 000

1 000
	

	149. Восстановление и реконструкция дома Романовых в дер. Старо-Борисов, Борисовский район
	Борисовский райисполком
	2011
	–
	–
	развитие въездного туризма

	
	ООО «Белкаспи»
	 
	собственные средства
	600
	

	150. Восстановление и реконструкция дома Колодеева в г. Борисове
	Борисовский райисполком
	2011
	–
	–
	»

	
	ООО «Белкаспи»
	 
	собственные средства
	в пределах направленных средств
	 

	Слуцкая туристическая зона

	151. Строительство кафе на 60 мест в комплексе с сетевым магазином в г. Слуцке
	Белкоопсоюз, Слуцкое райпо
	2012
	инновационный фонд 
	300
	развитие внутреннего туризма

	Развитие объектов туристической индустрии на территории туристических зон Могилевской области

	Могилевская туристическая зона

	152. Строительство причалов на р. Днепр
	Могилевский облисполком, Могилевский горисполком, Могилевский райисполком
	2012
	местный бюджет
	40
	развитие водного туризма

	 
	
	2013
	»
	200
	 

	153. Строительство зоосада в структуре учреждения образования «Могилевский профессиональный аграрный лесотехнический колледж имени К.П.Орловского» (агродеревня, автостоянка на 100 машин, пристань на р. Днепр с эстакадой и лестницей, дом Деда Мороза, летняя эстрада, музей истории жилищ, тропа-терренкур, расширение вольеров для животных, музей рыб) в дер. Буйничи, Могилевский район
	Могилевский облисполком, Могилевский райисполком
	2011

2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»

»
	1 656

3 050

2 900

2 500

2 500
	создание сети объектов туристической индустрии

	
	учреждение образования «Могилевский профессиональный аграрный лесотехнический колледж имени К.П.Орловского»
	2011
	собственные средства
	15,0
	

	
	
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	150,0

250,0

250,0

250,0
	 

	154. Работы на объекте «Историко-культурная ценность XIX в. – комплекс бывшей усадьбы – усадебный дом и парк в дер. Грудиновка Быховского района (туристический комплекс)»:

разработка проектно-сметной документации по объекту

реконструкция с реставрацией
	Могилевский облисполком, Быховский райисполком
	2011
	местный бюджет
	394,0
	сохранение культурного наследия, развитие объектов экскурсионного показа

	
	
	2012

2013

2014

2015
	»

»

»

»
	672,2

1 665,0

1 665,5

1 665,5
	

	155. Благоустройство зоны отдыха в урочище Дубки в г. Быхове
	Быховский райисполком
	2011
	–
	–
	развитие экологического туризма

	
	Быховский лесхоз
	 
	собственные средства
	2,5
	

	156. Благоустройство зоны отдыха на Чигиринском водохранилище в дер. Галеевка, Быховский район
	Быховский райисполком
	2011
	–
	–
	»

	
	Быховский лесхоз
	 
	собственные средства
	2,5
	

	Шкловская туристическая зона

	157. Завершение строительства дома охотника в дер. Рекотка, Горецкий район
	Горецкий райисполком
	2011
	–
	–
	развитие охотничьего и оздоровительного туризма

	
	Горецкий лесхоз
	 
	собственные средства
	200
	

	Бобруйская туристическая зона

	158. Реконструкция кафе «Кировчанка» (строительство комнат отдыха) в г. Кирове
	Белкоопсоюз, Кировское райпо
	2015
	кредиты банка
	300
	повышение качества обслуживания

	159. Реконструкция старого корпуса санатория «Рассвет» имени К.П.Орловского, Кировский район
	Кировский райисполком
	2015
	–
	–
	»

	
	СПК «Рассвет» имени К.П.Орловского
	 
	собственные средства
	1 500
	

	160. Строительство дома охотника на территории Потокского лесничества, Кличевский район
	Кличевский райисполком
	2011
	–
	–
	развитие охотничьего и оздоровительного туризма 

	
	Кличевский лесхоз
	 
	собственные средства
	400
	

	161. Реконструкция охотничье-рыболовной базы в дер. Осово, Осиповичский район
	Осиповичский райисполком, осиповичская РОС РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»
	2011
	–
	–
	»

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	50
	

	162. Реконструкция с реставрацией и приспособлением памятника архитектуры XVIII–XIX вв. – дворцово-паркового ансамбля в дер. Жиличи, Кировский район 
	Могилевский облисполком, Кировский райисполком
	2011
	республиканский бюджет*
	2 490
	развитие туристической индустрии

	
	
	 
	местный бюджет
	2 490
	 

	
	
	2012
	республиканский бюджет*
	5 000
	 

	
	
	 
	местный бюджет
	5 000
	 

	
	
	2013
	республиканский бюджет*
	5 000
	 

	
	
	 
	местный бюджет
	5 000
	 

	
	
	2014
	республиканский бюджет*
	5 000
	 

	
	
	 
	местный бюджет
	5 000
	 

	
	
	2015
	республиканский бюджет*
	5 000
	 

	
	
	 
	местный бюджет
	5 000
	 

	Развитие объектов туристической индустрии на территории г. Минска

	163. Строительство гостинично-офисного комплекса категории «четыре звезды» на 434 места в районе улиц Тимирязева–Радужной–Нарочанской–просп. Победителей
	Минский горисполком, НОК Беларуси
	2011
	–
	–
	развитие въездного туризма

	
	инвесторы
	 
	средства инвесторов
	407 000
	

	164. Строительство гостиницы категории «пять звезд» на 486 мест на пересечении ул. Нововиленской и пер. Канатного
	Минский горисполком
	2011–2012
	–
	–
	»

	
	инвестор (ИООО «Сырьевые ресурсы»)
	 
	средства инвестора
	201 540
	

	165. Строительство гостинично-делового комплекса категории «пять звезд» на 230 мест на пересечении просп. Независимости и ул. Калиновского
	Минский горисполком
	2011–2013
	–
	–
	»

	
	инвестор (ООО «Белпарс»)
	 
	средства инвестора
	600 000
	

	166. Строительство второго корпуса гостиницы «Виктория» категории «четыре звезды» на 376 мест по просп. Победителей, 59
	Минский горисполком
	2011–2013
	–
	–
	»

	
	инвестор (КУП «Бизнес-центр «Столица»)
	 
	средства инвестора
	170 000
	

	167. Строительство гостиницы категории «пять звезд» на 300 мест на пересечении просп. Независимости и ул. Филимонова
	Минский горисполком
	2011–2013
	–
	–
	»

	
	инвестор (СП ООО «Александров-Пассаж»)
	 
	средства инвестора
	600 000
	

	168. Строительство гостиницы категории «три звезды» на 610 мест в районе Каменная Горка
	Минский горисполком
	2011–2012
	–
	–
	»

	
	инвестор (ООО «Футбольный клуб «Сквич»)
	 
	средства инвестора
	51 100
	

	169. Строительство гостиницы категории «пять звезд» на 200 мест на пересечении улиц Ульяновской и Свердлова
	Минский горисполком
	2011–2013
	–
	–
	»

	
	инвестор (Компания «Д – Бизнес Солюшенс Лимитед»)
	 
	средства инвестора
	150 000
	

	170. Строительство гостиницы категории «пять звезд» на 300 мест в районе просп. Независимости–ул. Я.Купалы–р. Свислочь 
	Минский горисполком
	2011–2013
	–
	–
	»

	
	инвестор (СООО «Элит Эстейт»)
	 
	средства инвестора
	450 000
	

	171. Строительство многофункционального комплекса с гостиницей категории «пять звезд» на 360 мест по ул. Интернациональной, 21
	Минский горисполком
	2011–2013
	–
	–
	»

	
	инвестор (ИООО «Пруденко Инвестментс Лтд»)
	 
	средства инвестора
	560 000
	

	172. Строительство гостиницы категории «пять звезд» на 200 мест в районе улиц Я.Купалы–Богдановича–р. Свислочь
	Минский горисполком
	2011–2013
	–
	–
	»

	
	инвестор (ИООО «Орел Пропетиз четыре»)
	 
	средства инвестора
	477 000
	

	173. Строительство гостиничного комплекса категории «три звезды» на 52 места по ул. Замковой 
	Минский горисполком
	2011–2013
	–
	–
	»

	
	КСЭУП «Минская спадчина»
	 
	собственные средства
	14 500
	

	174. Строительство гостиничного комплекса категории «четыре звезды» на 93 места по ул. Кирилла и Мефодия
	Минский горисполком
	2011–2013
	–
	–
	»

	
	КСЭУП «Минская спадчина»
	 
	собственные средства
	46 500
	

	175. Строительство гостиничного комплекса категории «три звезды» на 93 места по ул. Интернациональной, 11
	Минский горисполком
	2011–2013
	–
	–
	»

	
	ОАО «Минотель»
	 
	собственные средства
	22 000
	

	176. Строительство гостиничного комплекса категории «три звезды» на 192 места с объектами бытового, торгового и административного назначения в жилом районе Чижовка в квартале улиц Ташкентской – Голодеда
	Минский горисполком
	2011–2013
	местный бюджет**
	120 000
	»

	177. Реконструкция Лошицкого усадебно-паркового комплекса на 100 мест по ул. Чижевских
	Минский горисполком
	2013
	–
	–
	»

	
	КУП «Бизнес-центр «Столица»
	 
	собственные средства
	200 000
	


 

______________________________

*Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках государственной инвестиционной программы, ежегодно утверждаемой Указом Президента Республики Беларусь, названные суммы в общий объем финансирования не включены.

**Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках областной инвестиционной программы, указанные суммы в общий объем финансирования не включены.

***Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках Государственной программы «Культура Беларусі» на 2011–2015 годы, указанные суммы в общий объем финансирования не включены.

****Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках инвестиционной программы г. Минска, указанные суммы в общий объем финансирования не включены.

